АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _______________                                               №_______

ст-ца Крыловская

О подготовке к ХIV Международному инвестиционному

форуму «Сочи-2015»

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 апреля 2015 года № 180-р «О проведении Международного инвестиционного форума «Сочи-2015», в соответствии с Планом-графиком мероприятий по подготовке презентации инвестиционного потенциала Краснодарского края на XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» (далее – Форум), утвержденным  заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края 10 апреля 2015 года          И.А. Перонко (далее – План-график), в целях подготовки и участию делегации муниципального образования Крыловский район  в  мероприятиях Форума в    г. Сочи с 17 сентября по 20 сентября 2015 года, организации презентационных мероприятий, подготовке инвестиционных проектов и площадок:

1. Создать рабочую группу из числа руководящих работников администрации муниципального образования Крыловский район (далее  -рабочая группа):

| Демиров - Виталий Георгиевич | глава муниципального образования Крыловский район, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Дзюба - Наталья Ивановна | заместитель главы муниципального образования (вопросы финансов, бюджета и контроля), начальник финансового управления администрации муниципального образования, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Бурков - Александр Викторович | заместитель начальника управления по благоустройству и архитектуре; |
| Воронина - Татьяна Ивановна | начальник отдела по организационным вопросам, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями; |
| Калашников - Сергей Александрович | заместитель главы муниципального образования (вопросы взаимодействия с правоохранительными органами), управляющий делами; |
| Киселева - Светлана Викторовна | начальник отдела экономического развития; |
| Козюра - Александр Григорьевич | заместитель главы муниципального образования (вопросы АПК); |
| Майба - Константин Сергеевич Покас - Наталья Морисовна | специалист 1 категории отдела экономического развития (вопросы инвестиционного развития) начальник управления муниципального имущества; |
| Приставка - Ольга Петровна | заместитель главы муниципального образования (вопросы социального развития). |

2. Отделу экономического развития (Киселева):

1) направить в  министерство экономики Краснодарского края:

- в срок до 1 июля 2015 года информацию о разработчиках  мультимедийной презентации,  раздаточных  материалов и сувенирной продукции, согласно установленным требованиям;

- в срок еженедельно с 9 июля 2015 года перечень соглашений, запланированных к подписанию на форуме,  согласно установленным требованиям;

-в срок до 15 июля 2015 года информацию о составе делегации муниципального образования;

-  в срок  до 10 августа  2015 года информацию о стендистах для работы на экспозиции стенда муниципального образования согласно установленным требованиям;

- в срок до 13 августа  2015 года проекты соглашений, планируемых к подписанию на Форуме от имени администрации Краснодарского края, согласно установленным требованиям;

- в срок  до 15 августа 2015 года эскизные (пробные) материалы  мультимедийной презентации, включая 3D- изображения проектов,  эскизы раздаточных материалов и сувенирной продукции,  согласно установленным требованиям;

- в срок с 17 августа 2015 года по 28 августа 2015 года организация прохождения тестирования стендиста по графику, утвержденному министерством экономики Краснодарского края;

- в срок  20 августа 2015 года изготовленные презентации, отпечатанные  в типографии материалы и готовую сувенирную продукцию,

2) представить для согласования в министерство экономики   Краснодарского края  в срок до 3 августа 2015 года текст доклада главы муниципального образования об инвестиционном и инновационном потенциалах  муниципального образования для проведения презентации в рамках работы на экспозиции, круглых столов и конференций;

3) подготовку стендистов со знанием английского языка для работы на стендах муниципального образования Крыловский район по направлению инвестиционного потенциала муниципального образования;

4)   предоставлять в министерство экономики Краснодарского края:

- еженедельно по четвергам, начиная с 9 июля по 10 сентября 2015 года, не позднее 13.00 часов   актуализированные (обновленные)  перечни соглашений, запланированных к подписанию на форуме:

- ежедневно в 13.00 часов и в 18.00 часов с 17  по 20 сентября  2015 года отчет и копии фактически заключенных соглашений по состоянию на отчетное время;

-  20 сентября 2015 года итоговый отчет о подписанных  соглашениях.

3. Отделу по организационным вопросам, взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными организациями (Воронина) обеспечить:

1) бронирование номеров в гостинице для проживания участников делегации муниципального образования Крыловский район на время проведения форума;

2) подготовку встречи делегации субъекта Российской Федерации, прикрепленной к администрации муниципального образования Крыловский район.

4. Два раза в месяц подводить итоги подготовки к участию муниципального образования в XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015».

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Крыловский район	                                             	                       В.Г. Демиров

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения администрации муниципального образования

Крыловский район от _____________	№ ______

«О подготовке к ХIV Международному инвестиционному

форуму «Сочи-2015»

| Проект внесен: Отделом экономического развития администрации муниципального образования, начальник отдела Проект подготовлен: Специалист 1 категории отдела экономического развития администрации муниципального образования | С.В. Киселева К.С. Майба |
| --- | --- |
| Проект согласован: Заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования, начальник бюджетного отдела | А.С. Баева |
| Заместитель начальника управления по благоустройству и архитектуре администрации муниципального образования | А.В. Бурков |
| Заместитель главы муниципального образования (вопросы АПК) | А.Г. Козюра |
| Начальник отдела по правовому и кадровому обеспечению администрации муниципального образования | Т.В. Зуб |
| Заместитель главы муниципального образования (вопросы взаимодействия с правоохранительными органами), управляющий делами | С.А. Калашников |